{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价 (2)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价 (2)","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[4,0,4,3],[5,0,6,0],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["科创产业园铝合金维修加固工程报价清单"]
["序号","项目名称","数量（㎡）","   综合单价  （元/㎡）含税","金额合计（元）","备注"]
[1,"铝合金外框加固配件材料费",920.12,null,null,"工程量为1-7#楼北面C22864\\C22854铝合金窗工程量"]
[2,"劳务人工费",920.12,null,null,"同上"]
["合计"]
["备注","1、以上综合单价包括但不限于加固材料费（含掉下来已损坏部分材料费）、制作安装人工费（含校正其余铝框、玻璃拆除、新购玻璃、安装、打胶、固定及相关辅材附件等费用）、运输费（含场内、外运输费、二次搬运费）、管理费、利润、税金、脚手架搭拆费、高空作业费、安全防护费、现场清理费等为完成本工程的所有费用。施工条件以现场实际情况为准，安装质量满足有关规范及实际使用要求。最终工程费用等于实际收方的加固、更换的铝合金窗面积乘以综合单价。"]
[null,"2、本项目加固方式参照现场已经施工好的分格固定、每片固定玻璃宽度空间进行加装固定、利用组装架子往前进行对铝合金窗每片分格标准比例是每一米之间的顶面、地面、利用手电钻对铝合金框进行打孔、在使用充气钻对混泥土部分打孔完成后、采用6号平头内膨胀钉加固，在现已经完成的现场有使用铝合金100*44的方通作为竖向加固的位置、对现场勘察后需要用30*5㎜的镀锌扁铁整长拉到现场进行切割、按照现场方通跟墙体间所需要的标准尺寸平均长度为300㎜进行切割、加工出两头7字型可以作为针对现场的加固角码、角码一头需采手电钻用平头自转钉固定在100*44的铝方通的上、每条铝方通上需一条、另一头需采用手电钻对扁铁打孔后在使用充气钻对混泥土打孔用6号平头内膨胀钉进行安装固定。7栋C22864编号90系列一整樘窗口已经掉下来的、铝合金型材玻璃需全部分解拆除、才能拿出已损坏的外框型材、需更换掉这一樘里已经坏掉的那部分90系列外框材料、需找能完全匹配现场的90系列1.4㎜厚度新型材、加工好现场需要规格型材后运输到现场从新拼接从新定位进行安装、施工加固过程中在原有成品基础上决不会损坏原有的铝合金型材及已经安装好的玻璃、如有应施工过程不小心造成现场成品损坏施工方方自行处理更换。"]
["      报价单位（盖章）："]
["法定代表人或委托代理人："]
["         日期："]